**Działania w ramach Projektu ERASMUS – „EUROPLAY”**

**2017 – 2019**

**Członkowie projektu ERASMUS:**

*Danuta Boroch* –dyrektor szkoły;

*Marta Włodarczyk* – koordynator projektu Erasmus+, nauczyciel jęz. niemieckiego i angielskiego

*Magdalena Goździejewska* - nauczyciel jęz. angielskiego

*Anna Misaczek* - nauczyciel jęz. angielskiego

*Agata Sporek* – nauczyciel jęz. angielskiego

*Urszula Markowska –* nauczyciel przyrody, techniki

*Paulina Chaim* – nauczyciel geografii, plastyki

*Karolina Mikołajczak* – nauczyciel biologii i chemii

**Cele projektu:**

podniesienie poziomu motywacji do nauki, podniesienie efektywności kształcenia przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, doskonalenie umiejętności w zakresie znajomości języków obcych

**Partnerzy:** Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DATA** | **DZIAŁANIA** |
| 1 | 09 – 11 X 2017 | **Spotkanie koordynatorów projektu we Włoszech** /Gragnano/ **- ustalenie zasad współpracy** |
| 2 | X 2017 – VI 2019 | - rekrutacja uczniów szkoły do realizacji projektu  - praca w zespole projektowym (m.in. przeprowadzenie ankiety, opracowanie wyników „ Mój wymarzony plac zabaw”, stworzenie broszury informacyjnej na temat wyników, prace plastyczne na temat placu zabaw)  - komunikacja i nauka pomiędzy uczniami szkół partnerskich na platformie e-Twinning – efekt końcowy – wybranie projektu edukacyjnego placu zabaw, który miałby być zbudowany. |
| 3 | X 2017 – VIII 2019 | - prowadzenie akcji promującej projekt w szkole i w mediach lokalnych |
| 4 | 27 XI –  1 XII 2017 | **Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół**  **w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi** ( 27 uczestników  z Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii) |
| 5 | 19 – 21 III 2018 | **Spotkanie koordynatorów projektu w Wielkiej Brytanii** / Ashington/ |
| 6 | 16 – 20 IV 2018 | **Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół  w Niemczech** / Stuttgart/ (wyjazd 7 uczniów + 2 opiekunów  z SP3**)** |
| 7 | X 2018 | **Spotkanie koordynatorów projektu w Polsce** /Złotoryja/ |
| 8 | 26 – 30 XI 2018 | **Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół w Wielkiej Brytanii** / Ashington/ (wyjazd 6 uczniów + 2 opiekunów  z SP3**)** |
| 9 | III 2019 | **Spotkanie koordynatorów projektu w Niemczech** / Stuttgart/ |
| 10 | IV 2019 | **Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół  we Włoszech** /Gragnano**/** (wyjazd 6 uczniów + 2 opiekunów  z SP3**)** |